

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

**ПРИКАЗ**

№ 218 от 08.09.2017 г.

 а.Хакуринохабль

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шовгеновском районе в 2017-2018 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шовгеновском районе в 2017-2018 учебном году (далее соответственно – ГИА - 9, ГИА - 11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394, распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 июля 2017 г. № 195-р «Об информации «О мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2018 году», на основании приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 31.08.2017 г. № 1210 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в РА в 2017 – 2018 учебном году»

**приказываю:**

1.Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Шовгеновском районе в 2017 - 2018 учебном году (приложение).

2. Ведущему специалисту Кадыровой А.Х. в срок до 15.09.2016 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций;

- обеспечить его размещение на сайте управления образования МО «Шовгеновский район».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Н.С.Керашев

Приложение

к приказу управления образования МО «Шовгеновский район»

от 08.09.2016 № 217

**Дорожная карта по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11**

**в Шовгеновском районе в 2017- 2018 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| ***I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2017 году*** |
| 1.1. | Проведение анализа результатов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 по предметам:- анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ и  ЕГЭ в 2017 году;- анализ результатов выпускников, получивших аттестат с отличием;- выявление школ, показавших высокие образовательные результаты;- выявление школ, показавших низкие образовательные результаты;- проведение рейтинга школ по результатам ГИА по предметам | август –сентябрь 2017 г. | Аутлева С.Б.Беданокова Н.К.Кадырова А.Х. |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовском совещании педагогических работников Шовгеновского района  | август 2017 г. | Аутлева С.Б. |
| 1.3. | Обсуждение результатов ГИА-9 и ГИА-11 по предметам с анализом типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ и  ЕГЭ в 2017 году на заседаниях муниципальных творческих групп учителей, постоянно действующих семинарах | сентябрь 2017 г. | Кудайнетова М.Х. |
| 1.4. | Разработка рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ (ГВЭ) и ОГЭ (ГВЭ) | август –сентябрь 2017 г. |  Кудайнетова М.Х. |
| ***II. Меры по повышению качества преподавания предметов*** |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании:- организация работы консультационного центра по математике и русскому языку;- организация проведения индивидуальных занятий и консультаций в образовательных организациях- информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2017 в сентябрьские сроки и ГИА-2018 | июнь-август 2017г.сентябрь 2017 г.в течение года | Руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Разработка и утверждение Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов  | до 20 сентября 2017 г. | Кудайнетова М.Х. |
| 2.3. |  Организация работ по реализации Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11:- мониторинг внутренней системы оценки качества образования-формирование муниципальной команды тьюторов по подготовке обучающихся к ГИА, имеющей положительный опыт деятельности в прошлом году;-мониторинг учебных достижений обучающихся выпускных классов;-подготовка к экзаменам обучающихся «группы риска»; -проведение индивидуальных, групповых занятий с высокомотивированными обучающимися для достижения наивысших результатов;- организация контроля за подготовкой обучающихся к ГИА;-проведение школьных диагностических работ, пробных экзаменов; -организация методической помощи педагогам в форме мастер-классов, взаимопосещения уроков, совместного обсуждения уроков  |  | Кудайнетова М.Х.Руководители образовательных организаций  |
| 2.4. | Подготовка и проведение муниципальных контрольно-диагностических мероприятий;- проведение муниципальных пробных экзаменов по русскому языку и математике ГИА - 9;- проведение муниципальных пробных экзаменов по русскому языку и математике базового уровня ГИА – 11;- обеспечение участия в муниципальных контрольно-диагностических мероприятиях | октябрь 2017 г.апрель 2018 г.ноябрь 2017 г.апрель 2018 г. | Кадырова А.Х.Руководители образовательных организаций |
| 2.5. | Организация работы по реализации Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Кудайнетова М.Х. |
| 2.6. | Проведение мониторинга организации работы школ с обучающимися, мотивированными на высокие результаты обучения:-выявление обучающихся 9 и 11 классов, мотивированных на высокий результат;-планирование работы образовательных организаций, организация индивидуальной работы с выпускниками данной категории;-мониторинг достижений высокомотивированных обучающихся на контрольных мероприятиях (внутришкольных, муниципальных) | сентябрь 2017 г.в течение учебного года | Кудайнетова М.Х. |
| 2.7. | Разработка и утверждение Адресных программ повышения качества деятельности школ, показавших низкие образовательные результаты:-информационно-организационные мероприятия; -организационно-методическое сопровождение педагогических работников;-контрольные мероприятия: диагностические работы, пробные экзамены;- активизация деятельности МКУ МКСО по посещению и анализу уроков в целях оказания методической помощи, изучения системы работы учителей по подготовке выпускников к ГИА в целях выявления неэффективных методов и технологий проведения уроков;-организация мастер-классов, открытых уроков по изучению наиболее действенных форм работы по подготовке к ГИА;-организация систематического внутришкольного контроля проведения уроков и дополнительных занятий, консультаций в выпускных классах | до 20 сентября 2017 г.в течение учебного года | Кудайнетова М.Х.Руководители образовательных организаций |
| 2.8. | Проведение мониторинга подготовки обучающихся «группы риска» к государственной итоговой аттестации:-выявление обучающихся «группы риска» 9 и 11 классов и организация контроля подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, у которых вероятность получения неудовлетворительной отметки (балла, ниже установленного минимального) на экзамене высока; - планирование работы образовательных организаций, организация индивидуальной работы с выпускниками данной категории;- мониторинг достижений обучающихся «группы риска» на контрольных мероприятиях (внутришкольных, муниципальных);-обеспечение разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося «группы риска» в образовательных организациях. -организация внутришкольного контроля, направленного на деятельность педагогов по реализации индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе за проведением индивидуально-групповых занятий и консультаций, за корректировкой календарно-тематического планирования и индивидуального маршрута | октябрь 2017 г.в течение учебного годасентябрь 2017 г.октябрь 2017 г. | Кадырова А.Х.Руководители образовательных организацийКудайнетова М.Х.Руководители образовательных организаций |
| ***III. Нормативно-организационное обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 3.1 | Подготовка распорядительных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:-о назначении ответственных за ведение информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11;- об организации информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11;- об организации изучения должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11;- об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9;- об информировании о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА – 9 и ГИА – 11;- об организации регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);- об организации проведения итогового сочинения (изложения);- о работе телефонов «горячей линии»;- об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;- о доставке выпускников в ППЭ и обеспечении транспортной безопасности; - об обеспечении информационной безопасности при приеме, передаче, учете, хранении и уничтожении материалов и документов, используемых на ГИА-9;- о назначении ответственных за хранение материалов ГИА-9;- о подготовке ППЭ для проведения ГИА-9;- об обеспечении безопасности в период проведения ГИА;- о тиражировании и упаковке материалов для проведения ГИА-9 | октябрь 2017 г.декабрь 2017 г.декабрь 2017 г.февраль 2018 г.январь 2018 г.февраль 2018 г.октябрь 2017 г.ноябрь 2017 г.октябрь 2017 г.февраль 2018 г.апрель 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 3.2. | Проведение совещаний с руководителями ОО с целью ознакомления с обновленными методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний;- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | ноябрь 2017г.ноябрь 2017 г.октябрь 2017 г. | Кадырова А.Х. |
| 3.3. | Проведение совещаний с руководителями ОО с целью ознакомления с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к проведению ГИА-11:- итогового сочинения (изложения);- экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»);- экзамену по математике на двух уровнях;- экзаменам по учебным предметам по выбору | ноябрь 2017г.декабрь 2017 г. | Кадырова А.Х.  |
| 3.4. | Проведение совещаний с руководителями ОО с целью ознакомления с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к проведению ГИА-9:- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);- экзаменам по учебным предметам по выбору | декабрь 2017 г. | Кадырова А.Х. |
| 3.5. | Приведение муниципальной базы организационно-распорядительных и локальных актов в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Кадырова А.Х. |
|  | ***IV. Финансовое обеспечение проведения ГИА -2018*** |
| 4.1. | Планирование в муниципальном бюджете расходов на создание защищенного канала связи; технических средств и материалов для проведения ГИА – 9 (в т.ч. приобретение для штабов ППЭ ГИА-9 оборудования с целью применения технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ»); организацию подвоза организаторов на семинары, инструктажи, экзамены; организацию подвоза участников ГИА в ППЭ; оплату труда организаторов  | ноябрь 2017 г. | Аутлева С.Б.Дагужиева А. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА – 9 в 2018 году:- создание защищенного канала связи;- дооснащение ППЭ 701 техническими средствами | декабрь 2017 г. – май 2018 г. | Ширинова Л.Н. |
| 4.3. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 | февраль 2018 г. –май 2018 г. | Керашев Н.С. |
| ***V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 5.1. | Обеспечение обучения с последующим тестированием руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ для проведения ГИА-9 | декабрь 2017 г.- апрель 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 5.2. | Формирование списка кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 и обеспечение их участия в обучении в АРИПК | ноябрь 2017 г. | Кудайнетова М.Х. |
| 5.3. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации:-обеспечение взаимодействия со СМИ;-размещение информации на стендах Управления образования и образовательных организаций | декабрь 2017 г.- март 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 5.4. | Проведение совещания с руководителями ОО по обобщению и распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА -11 | март 2018 г. | Аутлева С.Б.Кадырова А.Х. |
| ***VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 6.1. | Организация и подготовка проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2017 г. | август - сентябрь 2017 г. | Кадырова А.Х. |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2017 г. | Кадырова А.Х.  |
| 6.3. | Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:- актуализация сведений по МО, по ОО;- внесение персональных сведений об участниках ГИА – 2018; - внесение сведений по выбору предметов | в соответствии с отдельным графиком | Кадырова А.Х. |
| 6.4. | Определение и внесение предложений по кандидатуре муниципального координатора проведения ГИА -2018 | октябрь 2017 г. | Кадырова А.Х. |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки:- внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения);- информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения);- сбор и передача материалов в РЦОИ;- ознакомление участников с результатами | ноябрь 2017 г., май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 6.6. | Содействие в комплектовании систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль, март 2018 г. | Керашев Н.С. |
| 6.7. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель – июнь 2018 г. | Керашев Н.С. |
| 6.8. | Прием заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, информирование общественных наблюдателей для организации их работы | март 2017 г. | Кадырова А.Х. |
| 6.9. | Проведение мониторинга:- движения контингента обучающихся;- учебных достижений обучающихся;- информационного сопровождения ГИА– 9 и ГИА-11;-проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА в 2017 г. |  ноябрь, декабрь 2017 г.январь, май 2018 г.декабрь 2017г.август, сентябрь 2017 г. | Кадырова А.Х.  |
| 6.10. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:- организация аудиторий в ППЭ на первом этаже;- оборудование помещения для медицинского сопровождения и приема пищи. | апрель 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 6.11. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГБУ ЦРБ МО «Шовгеновский район» и Межмуниципальным отделом МВД России «Кошехабльский»  | май - июнь 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 6.12. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному графику | Кадырова А.Х. |
| ***VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта управления образования:- ознакомление со сроками и местами подачи заявлений на прохождение ГИА, местами регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этапы);- ознакомление со сроками, местами и порядком подачи и рассмотрения апелляций (досрочный и основной этапы);- ознакомление со сроками, местами и порядком информирования о результатах ГИА (досрочный и основной этапы)  | сентябрь 2017 г.-май 2018 г.февраль 2018г. апрель 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 7.2. | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11;-публикация информации о ГИА в районной газете «Заря»;-информирование о ГИА через районное телевидение «Зарево»;-размещение информации о ГИА на сайтах Управления образования, образовательных организаций;-оформление информационных стендов в Управлении образования, образовательных организациях. | декабрь 2017 г.апрель 2018 г.октябрь 2017 г.- май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 7.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 г. ив течение учебного года | Кадырова А.Х. |
| 7.4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования родительской общественности Шовгеновского района о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение учебного года | Кадырова А.Х. |
| 7.5. | Ознакомление с материалами пресс-службы Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:-обсуждение на совещаниях с руководителями ОО;-обновление информации на стендах;-размещение информации на сайтах;-информирование муниципальными средствами массовой информации | по мере поступления материалов Рособрнадзора | Кадырова А.Х. |
| 7.6. | Систематическое информирование родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА, о результатах проводимых контрольных мероприятий (тестирований, диагностических, тренировочных, пробных ЕГЭ и ОГЭ) | в течение учебного года | Кадырова А.Х. |
| 7.7. | Информирование выпускников и родителей об официальных сайтах, на которых размещена информация о ГИА-2018  Сайты: http://www.ege.edu.ru/http://www.educom.ru http://www.fipi.ru http://www.obrnadzor.gov.ru/ http://минобрнауки.рф <http://www.adygheya.minobr.ru/>http://www.gas01.minobr.ru/ | ноябрь 2017 г.март 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 7.8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО  | ноябрь 2017 г. – май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 7.9. | Проведение мониторинга информированности участников ЕГЭ, в том числе по организации работы по подготовке обучающихся «группы риска» к ЕГЭ и организации работы по подготовке к ЕГЭ обучающихся, мотивированных на высокие результаты | февраль 2018 г. | Кадырова А.Х. |
|  | Организация взаимодействия образовательных организаций по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 | сентябрь 2017 г.-май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
|  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителям-предметам | сентябрь 2017 г.-май 2018 г. | Кадырова А.Х.руководители образовательных организаций |
| ***VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 8.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации МО «Шовгеновский район» о межведомственном взаимодействии по подготовке и проведению ГИА-2018 | ноябрь 2017 г. | Кадырова А.Х. |
| 8.2. | Осуществление контроля функционирования в образовательных организациях системы внутреннего мониторинга качества образования. | сентябрь 2017 г.-май 2018 г. | Аутлева С.Б. |
| 8.5. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальном образовании:- проверка состояния и наполнения информационных стендов ОО по процедурам проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2018 г.;-мониторинг размещения информации о ГИА-2018 на сайтах общеобразовательных организаций;- проведение родительских собраний;- функционирование « горячей линии ГИА» | ноябрь 2017 г.ежемесячноноябрь 2017 г.-май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 8.6. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА - 11: | декабрь 2017г.апрель 2017 г.- | Аутлева С.Б.Кадырова А.Х. |
|  | Проведение с руководителями образовательных организаций совещаний по выполнению планов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11; | ежемесячно  | Аутлева С.Б.Кадырова А.Х. |
|  | Осуществление- контроля за соблюдением процедур допуска к ГИА;-контроля за ходом подготовки образовательных организаций к ГИА – 9 и ГИА - 11  | январь -май 2018 г. | Аутлева С.Б.Кадырова А.Х. |
| ***IX. Подготовка пункта проведения ГИА-9*** |
| 9.1. | Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с установленными требованиями к ППЭ; подготовка необходимых помещений и аудиторий | апрель-май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| 9.2. | Дооснащение ППЭ техническими средствами для тиражирования КИМ в аудиториях  | апрель 2018 г. | Керашев Н.С. |
| 9.3. | Тестирование видеооборудования в целях организации видеонаблюдения в режиме офф-лайн | май 2018 г. | Кадырова А.Х. |
| ***X. Методическое сопровождение подготовки к ГИА*** |
| 10.1. | Обеспечение прохождения педагогическими и руководящими работниками ОО курсов повышения квалификации по подготовке обучающихся к проведению ГИА | по графику АРИПК | Беданокова Н.К. |
| 10.2. | Информирование учителей об изменениях в документах и материалах ГИА-2017, об интернет-ресурсах, на которых размещен материал по ГИА | сентябрь 2017 г. | Беданокова Н.К. |
| 10.3. | Проведение мастер-классов, открытых уроков, семинаров по распространению лучшей практики обеспечения общеобразовательными организациями высоких образовательных результатов | по плану МКУ МКСО | Беданокова Н.К. |
| 10.4. | Оказание постоянной методической и информационной поддержки педагогическим работникам по вопросам обеспечения качества образования в рамках заседаний методических объединений, ПДС, семинаров по подготовке к государственной итоговой аттестации. | в течение уч.года | Беданокова Н.К. |
| 10.5. | Формирование муниципальной команды тьюторов по подготовке обучающихся к ГИА и организационное обеспечение ее деятельности | сентябрь 2016 г. | Беданокова Н.К. |
|  |  |  |  |