Приложение № 1

 к приказу №\_52\_\_\_ от «\_\_11\_» \_09\_2017 г.

**Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в СОШ №6 в 2017-2018 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| ***I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2018 году*** |
| 1.1. | Проведение анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 по предметам:-анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ, ЕГЭ в предыдущем году;-анализ результатов выпускников, получивших аттестат с отличием. | июль-август 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11  | июль-август 2017 г. | Даурова Н.А.. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете школы.  | август 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| ***II. Меры по повышению качества преподавания предметов*** |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании:-организация проведения индивидуальных занятий и консультаций учителями-предметниками;-информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2017 в сентябрьские сроки . | июль-август 2017 г.сентябрь 2017 г. |  |
| 2.2.2.3. | Информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2018 .Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного годадо 20 сентября 2017 г. | Администрация школыДаурова Н.А. |
| 2.4. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11:-мониторинг внутренней системы оценки качества образования;-мониторинг учебных достижений обучающихся выпускных классов;-система подготовки к экзаменам обучающихся «группы риска»;-проведение индивидуальных, групповых занятий с высокомотивированными обучающимися в целях достижения ими высоких результатов;-организация административного контроля подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ;-проведение школьных диагностических работ, пробных ОГЭ, ЕГЭ;- включение мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования в план ВШК на 2017-2018 учебной год | в течение учебного годадо 10 сентября 2017 г. | Администрация школы.Учителя-предметники |
| 2.5. | Обеспечение участия обучающихся МБОУ СОШ №6 в муниципальных контрольно-диагностических мероприятиях. | в течение учебного года | Администрация школы |
| ***III. Нормативно-организационное обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 3.1 | Подготовка распорядительных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:- о порядке информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11,- об обеспечении участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;- о проведении итогового сочинения (изложения);- о работе телефонов «горячей линии». | В течение учебного года  | Кубашичев А.К. |
| 3.2. | Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к проведению ГИА-11:- итоговому сочинению (изложению);- экзамену по математике на двух уровнях;- экзаменам по учебным предметам по выбору  | По мере поступления изменений | Даурова Н.А. |
| 3.3. | Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к проведению ГИА-9:- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);- экзаменам по учебным предметам по выбору  | По мере поступления изменений | Даурова Н.А. |
| 3.4. | Приведение школьных нормативных документов в соответствие с соответствующими нормативными правовыми актами вышестоящих органов. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов | Кубашичев А.К. |
| ***IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 4.1. | Организация участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по приказу УО | Даурова Н.А. |
| 4.2. | Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ  | по приказу УО | Даурова Н.А. |
| 4.3. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по приказу УО | Даурова Н.А. |
| 4.4. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2017 г.- март 2018 г | Кубашичев А.К. |
| 4.5. | Участие в районной конференции по обобщению и распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА 11 | март 2018 г. | Кубашичев А.К.Даурова Н.А. |
| ***V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2017 г. | август - сентябрь 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | ноябрь 2017 года | Кубашичев А.К. |
| 5.3. | Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования: -актуализация сведений по школе;-внесение персональных данных об участниках ГИА-2018;-внесение сведений по выбору предметов. | по требованию УО | Кубашичева С.К. |
| 5.4. | Утверждение школьного координатора ГИА-9 и ГИА-11 | до 30 сентября 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.6. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки. | декабрь 2017 г., февраль, май 2018 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.7. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель - июнь 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.8. | Проведение мониторинга:- движения контингента обучающихся;- учебных достижений обучающихся;- информационного сопровождения ГИА-11-проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г. | по отдельному графику | Кубашичев А.К. |
| ***VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение сайта ОУ  | в течение учебного года | Кубашичев А.К.Кубашичева С.К. |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 г.в течение учебного года | Кубашичев А.К. |
| 6.3. | Оформление информационного стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году, размещения соответствующей информации на сайте ОУ  | январь - май 2018 г. |  Кубашичев А.К. Кубашичева С.К.Даурова Н.А. |
| 6.4. | Систематическое информирование родителей обучающихся об изменениях в ГИА-2018:-на родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Кубашичев А.К.Цеева Н.А.Уракова А.Т. |
| 6.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Кубашичев А.К.Нефляшева А.К. |
| 6.6. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение учебного года | Кубашичев А.К.Нефляшева А.К. |
| 6.7. | Использование материалов пресс-службы Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Кубашичева С.К.Даурова Н.А. |
| ***VII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 7.5. | Осуществление систематического контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА -11 | в течение учебного года | Кубашичев А.К.Даурова Н.А. |