Приложение № 1

к  приказу  №____ от «_____» ______2016 г.

Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в СОШ №6  в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Кубашичев А.К. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Даурова Н.А.. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете школы. | август 2016 г. | Кубашичев А.К. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | до 10 сентября 2016 г. | Даурова Н.А. |
| 2.2. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Даурова Н.А. Руководители МО Учителя-предметники |
| 2.3. | Включение мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования в план ВШК на 2016-2017 учебной год | до 10 сентября 2016 г. | Кубашичев А.К. Даурова Н.А. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка распорядительных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о порядке информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об обеспечении участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении итогового сочинения (изложения); - о работе телефонов «горячей линии». | В течение учебного года | Кубашичев А.К. Даурова Н.А. |
| 3.2. | Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к проведению ГИА-11: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Даурова Н.А. Руководители МО |
| 3.3. | Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к проведению ГИА-9: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Даурова Н.А. Руководители МО |
| 3.4. | Приведение школьных нормативных документов в соответствие с соответствующими нормативными правовыми актами вышестоящих органов. | в течение 1 недели после введения в действие федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов | Кубашичев А.К. Даурова Н.А. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по приказу УО | Даурова Н.А. |
| 4.2. | Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ | по приказу УО | Даурова Н.А. |
| 4.3. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по приказу УО | Даурова Н.А. |
| 4.4. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2016 г.- март 2017 г | Кубашичев А.К. Цеева Н.А. Уракова А.Т. |
| 4.5. | Участие в районной конференции по обобщению и распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА 11 | март 2017 г. | Кубашичев А.К. Даурова Н.А. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2016 г. | август - сентябрь 2016 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016 года | Кубашичев А.К. |
| 5.3. | Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | по требованию УО | Кубашичева С.К. |
| 5.4. | Утверждение школьного координатора ГИА-9 и ГИА-11 | до 30 сентября 2016 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.6. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.7. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель - июнь 2017 г. | Кубашичев А.К. |
| 5.8. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11 -проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г. | по отдельному графику | Кубашичев А.К. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение сайта ОУ | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Кубашичева С.К. |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 г. в течение учебного года | Кубашичев А.К. |
| 6.3. | Оформление информационного стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016-2017 учебном году, размещения соответствующей информации на сайте ОУ | январь - май 2017 г. | Кубашичев А.К. Кубашичева С.К. Даурова Н.А. |
| 6.4. | Систематическое информирование родителей обучающихся об изменениях в ГИА-2017: -на родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Цеева Н.А. Уракова А.Т. |
| 6.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Нефляшева А.К. |
| 6.6. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Нефляшева А.К. |
| 6.7. | Использование материалов пресс-службы Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Кубашичева С.К. Даурова Н.А. |
| VII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.5. | Осуществление систематического контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА -11 | в течение учебного года | Кубашичев А.К. Даурова Н.А. |

Обозначения:

1. Общеобразовательные организации - ОО

2. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11

3. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

4. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

5. Пункт проведения экзамена - ППЭ

6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

7. Средства массовой информации - СМИ